## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header,Light and Dark theme, Carousel, Grow Naturally, What we do | 2023-06-05 | 2023-06-11 | 100% | Đặng Xuân Phú | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 85% | Đặng Xuân Phú | Phần Header và phần carousel chưa được hoàn chỉnh
Logo |  |  | 50% | Nguyễn Tấn Khoa | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 90% | Nguyễn Tấn Khoa | Thiếu phần hover vào các thông tin Footer cho các thông tin địa chỉ
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 95% | Đặng Xuân Phú | Đã chỉnh các phần header và carousel xong nhưng phần font và màu chưa được chính xác lắm
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% |  | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 95% | Nguyễn Tấn Khoa | Phần why do we choose thì cái hình chưa có nằm giống vị trí trong mẫu và cái phần gallery phần hiệu ứng chưa được giống
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90%
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80%
Why do we choose, features, gallery, feedback, footer, backtotop | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 100%